## Feuil1
SAE23 Mettre en place une solution informatique pour l’entreprise |  | juin
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Avant - projet | 01 La répartition des tâches | juin 10: Pierre Chahinez Mathias
| 02 La constitution du Gant | juin 10: Pierre Mathias; juin 11: Mathias; juin 12: Mathias
| 03 réalisation du schéma relationnel | juin 12: Mathias
Réalisation | 01 Configuration de la VM serveur hébergement | juin 10: Chahinez Mathias; juin 11: Chahinez; juin 12: Mathias; juin 13: Mathias Chahinez
| 02 Installation de la VM serveur SQL | juin 13: Mathias Pierre; juin 17: Mathias Pierre
| 03 Création du projet django et de l'application | juin 11: Pierre Mathias
| 04 Création des 6 CRUD (fichiers views.py et ulrs.py) | juin 11: Mathias Pierre; juin 12: Chahinez Pierre Mathias
| 04 Organisation de la base de donnée (SQL) | juin 16: Pierre Mathias; juin 17: Pierre Mathias
| 05 Aspect graphique (html, css) | juin 12: Chahinez Pierre; juin 13: Chahinez Pierre
Après - projet | 01 Modification du Portfolio | juin 17: Chahinez Pierre Mathias
| 02 Préparation de la présentation (diaporama etc...) | juin 17: Chahinez Pierre Mathias; juin 18: Chahinez Pierre Mathias
Schéma relationnel